**Этапы обработки заявок до 30.06.2020 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Этап обработки заявки | Пункт (подпункт) Правил |
| 1 | подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), | П. 7 а  |
| 2 | подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий  | П 18 а |
| 3 | заключение договора | П 7 б |
| 4 | выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором в том числе: | П. 7 в |
| 5 | разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; | П 18 б |
| 6 | разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; | П 18 в |
| 7 | выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; | П. 18 г |
| 8 | получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя, за исключением объектов заявителей, указанных в пункте 12 (ЮЛ ИП св. 150 до 670 кВт), технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, и объектов лиц, указанных в пунктах 12(1) (ЮЛ ИП до 150 кВт, (13) временно передвижные до 150 кВт и 14 Правил (ФЛ до 15 кВт). Указанные исключения не распространяются на случаи технологического присоединения объектов сетевых организаций; | 7 г |
| 9 | проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии; С составлением и подписанием акта о выполнении технических условий и акта о допуске прибора  | 18 д |
| 10 | осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"); | 7 г. 1 |
| 11 | фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") с одновременным допуском в эксплуатацию прибора учета электроэнергии с участием представителя сетевой организации, гарантирующего поставщика, потребителя (владельца энергопринимающих устройств и владельца прибора учета). | 7 г. 2., 18 ж |
| 12 | составление акта об осуществлении технологического присоединения по форме согласно приложению N 6 (далее - акт об осуществлении технологического присоединения), акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон по форме согласно приложению N 7 (далее - акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон), акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон по форме согласно приложению N 8 (далее - акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон), а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) настоящих Правил). | 7 д |