Муниципальное предприятие «Горэлектросеть»

муниципального образования «Няндомское»

График вывода в ремонт электросетевых объектов на 2020 год

| № п/п | ТП- 10/0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-10кВ | Дата и время | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отключения | Включения |  |
|  |  |  | ВЛ-10 кВ «Бурачиха» опоры № 1 - 50 | 14.03.2020 8:00 | 4.04.20 17:00 | Замена аварийных опор и провода | 4 км | март-апрель |
|  |  |  | ВЛ-10 кВ «Нефтебаза» опоры № 36 - 57 | 5.04.2020 8:00 | 25.04.2020 17:00 | Замена траверс и провода |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ «Леваневского» от ТП36 |  | 10.05.2020 8:00 | 20.05.2020 17:00 | Замена аварийных опор и провода |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ «Начало Садовой» от ТП68 |  | 20.05.2020 8:00 | 30.05.2020 17:00 | Замена аварийных опор и провода |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ «Советская» от ТП7 |  | 1.06.2020 8:00 | 15.06.2020 17:00 | Замена аварийных опор и провода |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ ф. «Посёлок» от ТП 3 |  | 15.06.2020 8:00 | 30.06.2020 17:00 | Замена аварийных опор и провода |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ «Ковырзина» от ТП10 |  | 1.07.2020 8:00 | 28.07.2020 17:00 | Замена аварийных опор и провода |
|  |  |  | ВЛ-10 кВ «Телецентр» опоры №№ 1-49 | 1.08.2020 8:00 | 30.08.2020 17:00 | Замена траверс и провода |
|  | ТП№65 Поселок ПМК-222 |  |  | 1.06.2020 8:00 | 5.06.2020 17:00 | РУ-04 кВ – капремонт с частичной заменой коммутационных аппаратов. |
|  | ТП №35 Ресторан |  |  | 1.07.2020 8:00 | 5.07.2020 17:00 | Тр-р - выполнить монтаж ошиновки от РУ-10 кВ яч.№1 до силового тр-ра. |
|  | ТП №5 Жд больница |  |  | 1.08.2020 8:00 | 12.08.2020 17:00 | Монтаж ошиновки от РУ-10кВ до тр-ра №2. |
|  | ТП № 60 Поселок ПТФ |  |  | 15.08.2020 8:00 | 30.08.2020 17:00 | РУ-04 кВ – капремонт с частичной заменой коммутационных аппаратов и опорной изоляции. РУ-10 кВ – капремонт с частичной заменой опорной изоляции. |
|  | ТП№50 ГПТУ |  |  | 12.08.2020 8:00 | 15.08.2020 17:00 | РУ-04кВ - капремонт вводных ячеек с заменой ВА51-39 (630А). |
|  | ТП№43 ЛТУ |  |  | 1.09.2020 8:00 | 5.09.2020 17:00 | Замена ТП |
|  |  |  | ВЛ-10 кВ «Телецентр» опоры №№ 17-27, 60-90 | 1.08.2020 8:00 | 5.08.2020 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от аварийных деревьев и кустарника |
|  |  |  | ВЛ-10 кВ «Город» опоры №№ 1- 30 | 8.08.2020 8:00 | 12.08.2020 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от аварийных деревьев и кустарника |
|  |  |  | ВЛ-10 кВ «Нефтебаза» опоры №№ 1-28 | 15.08.2020 8:00 | 19.08.2020 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от аварийных деревьев и кустарника |

Составил :  ст. мастер  Кошутин А.В.