ПЛАН

ремонта  воздушных линий    на 2019 г.

| № п/п | Наименование объекта | Вид выполняемых работ | Трудозатраты | Время | Количество | Срок выполнения | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ-0,4 «Администрация» пос. Бурачиха | Замена опор | Электромонтёр 4р;БАКМ; БКУ | 10ч. | 10 шт. | апрель-май |  |
|  | ВЛ-0,4 Школа» пос. Бурачиха | Замена опор | Электромонтёр 4р;БАКМ; БКУ | 12 ч. | 12 шт. | апрель-май |  |
|  | ВЛ-0,4 «Скважина» пос. Бурачиха | Замена опор | Электромонтёр 4р;БАКМ; БКУ | 14 ч. | 14 шт. | апрель-май |  |
|  | ВЛ-0,4 Пекарня» пос. Бурачиха | Замена опор | Электромонтёр 4р;БАКМ; БКУ | 8 ч. | 8 шт. | апрель-май |  |
|  | ВЛ-10 кВ «Связь ПС Няндома» | Очистка трассы ВЛ от зарастания кустарником и деревьями; выправка опор, наклонившихся из створа линии | Электромонтёр, УАЗ | 8ч. | 2,5 км | август – октябрь |  |
|  | ВЛ-10 кВ «Связь ПС СПТФ» | Очистка трассы ВЛ от зарастания кустарником и деревьями; выправка опор, наклонившихся из створа линии | Электромонтёр, УАЗ | 8 ч. | 2,5 км | август – октябрь |  |
|  | ВЛ-10 кВ «Нефтебаза-ТП67» | Очистка трассы ВЛ от зарастания кустарником и деревьями; выправка опор, наклонившихся из створа линии | Электромонтёр, УАЗ | 8 ч. | 2 км | август – октябрь |  |
|  | ВЛ-10 кВ «Больничный городок-ТП51» | Очистка трассы ВЛ от зарастания кустарником и деревьями; выправка опор, наклонившихся из створа линии | Электромонтёр, УАЗ | 8 ч. | 1,5 км | август – октябрь |  |
|  | ВЛ-10 кВ «Бурачиха» | Замена аварийных опор и старого провода | Электромонтёр 4р;БАКМ; БКУ | 400 ч. | 4 км | март-апрель |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ «Красноармейская» от ТП43 | Капитальный ремонт с заменой провода и опор. | Электромонтёр 4р;БАКМ; БКУ; АП | 50 ч | 0,6 км | июнь |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ «пер. Леваневского» от ТП5 | Капитальный ремонт с заменой провода и опор. | Электромонтёр 4р;БАКМ; БКУ; АП | 50 ч. | 0,6 км | июль |  |

Составил : ст. мастер Кошутин А.В.