График ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов на 2021 год

Таблица 12.1.

| № п/п | ТП- 10/0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-10кВ | Дата и время | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отключения | Включения |  |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ «Калинина» от ТП № 20 |  | 24.02.2021 8:00 | 26.02.2021 17:00 | Замена и демонтаж провода, переключение нагрузок | 4 км | март-апрель |
|  |  |  | ВЛ-10 кВ «Шестиозерье» опоры №№1-50 | 5.04.2021 8:00 | 25.04.2021 17:00 | Замена аварийных опор |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ «Московская» от ТП № 62 |  | 10.05.2021 8:00 | 15.05.2021 17:00 | Замена и демонтаж провода, выправка аварийных опор |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ «Посёлок» от ТП «Полоха» |  | 20.05.2021 8:00 | 30.05.2021 17:00 | Замена аварийных опор |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ «.Ковырзина» от ТП10 |  | 1.06.2021 8:00 | 20.06.2021 17:00 | Капитальный ремонт с заменой провода и опор. |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ «.Труда» от ТП3 |  | 20.06.2021 8:00 | 30.06.2021 17:00 | Замена КЛ -0,4 кВ до опоры №1 |
|  |  | В ВЛ- 0,4 кВ «Первомайская « от ТП 121 |  | 1.07.2021 8:00 | 5.07.2021 17:00 | Капитальный ремонт с заменой провода и опор. |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ «Администрация» от ТП «Бурачиха» |  | 1.08.2021 8:00 | 20.08.2021 17:00 | Капитальный ремонт с заменой провода |
|  | ТП Е-6 |  |  | 1.07.2021 8:00 | 5.07.2021 17:00 | Ремонт (замена) входных дверей в ячейки Т-1 и Т-2. Ремонт силового тр-ра №2 |
|  | ТП № 5 Ж/д больница |  |  | 1.08.2021 8:00 | 7.08.2021 17:00 | Монтаж ошиновки от РУ-10кВ до тр-ра №2. Окраска полов в РУ-10 и РУ-04кВ. Ремонт кровли. |
|  | ТП№28 2-я столовая |  |  | 7.08.2021 8:00 | 15.08.2021 17:00 | Капремонт кровли ТП. Разделка и зачеканивание полимерцементными составами трещин в стенах. |
|  | ТП № 19 Мебельная |  |  | 15.08.2021 8:00 | 30.08.2021 17:00 | РУ-04 кВ - Капремонт с полной заменой оборудования. РУ-10 кВ – частичная замена опорной изоляции, монтаж грозозащиты (ОПН-10). |
|  | ТП №35 Ресторан |  |  | 10.07.2021 8:00 | 20.07.2021 17:00 | Тр-р - выполнить монтаж ошиновки от РУ-10 кВ яч.№1 до силового тр-ра. Ремонт и окраска полов РУ-10 и РУ-04кВ. |
|  | ТП№7 Город |  |  | 20.07.2021 8:00 | 30.07.2021 17:00 | Капремонт РУ-10 кВ с заменой камер КСО. Ремонт входных дверей. Окраска полов в РУ-10 и РУ-04кВ. |
|  | ТП А-72 |  |  | 1.06.2021 8:00 | 5.06.2021 17:00 | Устройство связей между наружным слоем облицовки и внутренней стеной. Очистка от коррозии и покраска металлических деталей ТП. Ремонт входных дверей и вентиляционных решеток. |
|  | ТП В-15 |  |  | 5.06.2021 8:00 | 20.06.2021 17:00 | Демонтаж металлических площадок от стен ТП. Ремонт внутреннего освещения ТП. Очистка от коррозии и покраска металлических деталей ТП. Демонтаж не действующих кабельных линий в РУ -04 кВ. |
|  | ТП№62 ЛПК-441 |  |  | 15.08.2021 8:00 | 30.08.2021 17:00 | РУ-10кВ – ремонт входных дверей; покраска камер КСО и полов. |

Составил :  ст. мастер  Кошутин А.В