График ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов на 2023 год

Таблица 12

| № п/п | ТП- 10/0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-10кВ | Дата и время | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отключения | Включения |  |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ «Посёлок1» от ТП «Бурачиха» |  | 10.03.2023 8:00 | 30.03.2023 17:00 | Замена аварийных опор Опора деревянная – 8,5 м -30 шт. |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ «Посёлок2» от ТП «Бурачиха» |  | 10.03.2023 8:00 | 30.03.2023 17:00 | Замена аварийных опор Опора деревянная – 8,5 м -30 шт. |
|  | ТП №53 РУС |  |  | 10.05.2023 8:00 | 20.05.2023 17:00 | Капремонт силового трансформатора №2. |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ «Магазины» от ТП№54 |  | 10.05.2023 8:00 | 15.05.2023 17:00 | Капитальный ремонт с заменой опор. Опора СВ-95 -8 шт. |
|  | ТП №38 АБЗ |  |  | 1.06.2023 8:00 | 14.06.2023 17:00 | Очистка от коррозии и покраска металлических деталей ТП. Окраска полов РУ 10 и 0,4 кВ. Ремонт входных дверей и вентиляционных решеток. Ремонт лестници для подъема на 2-й этаж. |
|  | ТП№81 Биржа Химлесхоза |  |  | 1.07.2023 8:00 | 10.07.2023 17:00 | Капремонт РУ-04 кВ с заменой вводных авт.выключателей. Замена рубильников РПС-4 в яч.№5(4шт). Ремонт кабельных каналов. Очистка от коррозии и покраска металлических деталей ТП. Покраска полов в РУ-10 и РУ – 04 кВ. |
|  | ТП №35 Ресторан |  |  | 10.07.2023 8:00 | 20.07.2023 17:00 | РУ-10 кВ – ремонт КЛ-10кВ ввод ф. Город ячека №1. Ремонт камер КСО. |
|  | ТП №86 Архангельская |  |  | 20.07.2023 8:00 | 30.07.2023 17:00 | РУ-0,4 кВ – капремонт оборудования РУ с заменой вводного авт. выключателя. Очистка от коррозии и окраска корпуса ТП. |
|  |  |  | ВЛ-10 кВ «Нефтебаза» опоры №36-№47 | 1.08.2023 8:00 | 14.08.2023 17:00 | Замена провода и опор. Опора СВ-110 – 11 шт., Провод СИП-3 – 1х70 – 900 м |
|  | ТП №49 129-кв дом |  |  | 1.08.2023 8:00 | 7.08.2023 17:00 | РУ-04кВ – ремонт кабельных каналов. Ремонт дверей панелей ЩО-70. Ремонт решеток вентиляции. Покраска металлических деталей ТП и полов. |
|  | ТП№54 70-кв дом |  |  | 10.08.2023 8:00 | 20.08.2023 17:00 | Капремонт кровли ТП с частичной заменой шифера. Ремонт обрешетки. |
|  | ТП №5 Ж/д больница |  |  | 10.08.2023 8:00 | 15.08.2023 17:00 | Окраска стен здания с наружной стороны. |
|  | ТП А-72 |  |  | 20.08.2023 8:00 | 30.08.2023 17:00 | Устройство связей между наружным слоем облицовки и внутренней стеной. Очистка от коррозии и покраска металлических деталей ТП. Ремонт входных дверей и вентиляционных решеток. |
|  | ТП № 37 Поселок каменный |  |  | 1.09.2023 8:00 | 10.09.2023 17:00 | РУ-10 кВ – монтаж дополнительной камеры КСО для отходящей линии на ТП№3. Монтаж шинного моста. Покраска полов и металлоконструкций ТП. |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ «Хозпостройки» от ТП №4 Каргополь-2 |  | 1.09.2023 8:00 | 10.09.2023 17:00 | Замена аварийных опор Опора деревянная – 8,5 м -30 шт. |

Составил :  ст. мастер  Шалгинский А.А.